## Các chức năng elearning
Chức năng lớn | Chức năng level1 | Chức năng level2 | Trạng thái | Plan dự kiến | Ghi chú
LandingPage | Danh sách khóa học |  | Hoàn thành |  | Ghi chú ưu tiên | Số ưu tiên | Màu ưu tiên
| Danh sách giảng viên nổi bật |  |  |  |  | 1
| Danh sách trải nghiệm khách hàng |  |  |  |  | 2
| Login/Signup |  |  |  |  | 3
Quản người dùng | Thông tin người dùng |  | Chưa Hoàn thành |  |  | 4
| Chỉnh sửa thông tin người dùng |  | Chưa Hoàn thành |  |  | 5
Quản lý khóa học | Danh sách khóa học | Khóa học của tôi | Hoàn thành
|  | Tất cả khóa học |  |  | Ghi chú chức năng thêm | 6
| Chi tiết khóa học | Thông tin chung khóa học | Hoàn thành
|  | Danh sách bài học | Hoàn thành |  | Trạng thái | Hoàn thành
|  | Danh sách bài test | Chưa Hoàn thành |  |  | Chưa Hoàn thành
|  | Preview Khóa học | Hoàn thành
| Chỉnh sửa khóa học | Link/xóa bài học | Hoàn thành
|  | Link/xóa bài test | Chưa Hoàn thành
|  | Chỉnh sửa thông tin khóa học | Hoàn thành
Quản lý bài học | Danh sách bài học |  | Chưa Hoàn thành
| Thêm, sửa xóa bài học |  | Chưa Hoàn thành
Quản lý Từ vựng Hán Việt | Danh sách từ vựng |  | Chưa Hoàn thành
| Thêm, sửa xóa từ vựng |  | Hoàn thành
| Thêm hàng loạt từ vựng |  | Chưa Hoàn thành
Quản lý Từ vựng có hình ảnh | Danh sách từ vựng |  | Chưa Hoàn thành
| Thêm, sửa xóa từ vựng |  | Chưa Hoàn thành
| Thêm hàng loạt từ vựng |  | Chưa Hoàn thành
Quản lý câu hỏi | Danh sách câu hỏi |  | Chưa Hoàn thành
| Thêm, sửa xóa câu hỏi tự luận | Câu hỏi điền từ | Chưa Hoàn thành
|  | Câu hỏi trả lời tự luận | Chưa Hoàn thành
| Thêm, sửa xóa câu hỏi trắc nghiệm | Câu hỏi/ đáp án có hình ảnh | Chưa Hoàn thành
|  | Câu hỏi/Đáp áp có audio | Chưa Hoàn thành
|  | Câu hỏi/Đáp án thường | Chưa Hoàn thành
|  | Câu hỏi điền đáp án | Chưa Hoàn thành
Quản lý bài test | Danh sách bài test |  | Chưa Hoàn thành
| Thêm sửa, xóa, bài test | Tạo bài test | Chưa Hoàn thành
|  | Link/xóa câu hỏi vào bài test | Chưa Hoàn thành
Quản lý tag | Danh sách tag |  | Chưa Hoàn thành
| Thêm, sửa xóa tag |  | Chưa Hoàn thành
Quản lý ví dụ | Danh sách ví dụ |  | Chưa Hoàn thành
| Thêm, sửa xóa ví dụ |  | Chưa Hoàn thành
Quản lý học viên | Danh sách học viên |  | Chưa Hoàn thành
| Thêm, sửa xóa học viên |  | Chưa Hoàn thành
Quản lý giáo viên | Danh sách giáo viên |  | Chưa Hoàn thành
| Thêm, sửa xóa giáo viên |  | Chưa Hoàn thành
Dashboard | Giáo viên | Top khóa học có người học cao nhất/Tổng số khóa học | Chưa Hoàn thành
|  | Tổng số người đã đăng ký | Chưa Hoàn thành
|  | Review trung bình | Chưa Hoàn thành
| Học viên | Trung bình tiến trình học | Chưa Hoàn thành
|  | Số khóa học đã đăng ký | Chưa Hoàn thành
| Admin | Tổng số học viên đăng ký | Chưa Hoàn thành
|  | Top khóa học có review cao nhất | Chưa Hoàn thành
|  | Top khóa học có review thấp nhất | Chưa Hoàn thành
|  | Top khóa học có người học cao nhất/Tổng số khóa học | Chưa Hoàn thành